Revisão do Plano Plurianual 2019-2021 e Orçamento 2019

**Cronograma estimado**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Estimado****2018** | **Realizado****2017** | **ETAPAS** |
| 28/10 | 29/9/17 | Protocolo dos anteprojetos na CMBH. (art. 35, §2º do ADCT da Constituição Federal; art. 68 do ADCT da Constituição Estadual) |
| 8 a 17/10 | 9 a 20/10/17 | Prazo para recebimento de sugestões da sociedade de alteração aos projetos de lei. |
| 10/10 |  | Estudo distribuído para os vereadores |
| 10/10 | 17/10/17 | 19h - Plenário Helvécio Arantes: 1ª Audiência Pública - PPAG/2018-2021 e LOA para 2018 – Política Social(Art. 48, p. único, I da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade) |
| 15/10 | 18/10/17 | 19h – Plenário Helvécio Arantes: 2ª Audiência Pública - PPAG/2018-2021 e LOA para 2018 – Política Urbana(Art. 48, p. único, I da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade) |
|  | 30/10/2017 | - Designação de relator para as sugestões populares.- Encaminhamento das sugestões ao relator da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas.  |
|  | 31/10 a 8/11/2017 | - Prazo para emissão de parecer sobre sugestões populares: 5 dias úteis. (art. 120, §5º do RI) |
|  | 27/10/2017 | Distribuição de avulsos dos projetos de lei aos vereadores e encaminhamento à Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. (art. 120, caput do Regimento Interno - RI) |
|  | 30/10 a 8/11/2017 | Prazo para apresentação de emendas à Comissão (10 dias). (art. 120, §1º do RI) |
|  | 9/11/2017 | Votação do parecer sobre as sugestões populares pela Comissão de Orçamento e Finanças Públicas (5 dias). (art. 120, §5º do RI) |
|  | 13/11/2017 | Despacho de recebimento ou não das emendas pelo Presidente da Comissão (2 dias úteis). (art. 120, §2º do RI) |
|  | 13/11/2017 | Distribuição do despacho de recebimento ou não das emendas. (art. 120, §3º do RI) |
|  | 14 e 16/11/2017 | Prazo para recurso contra o despacho (2 dias úteis). (art. 120, §3º do RI) |
|  | 17/11/2017 | Encaminhamento dos recursos à Comissão de Legislação e Justiça. (art. 120, §4º do RI) |
|  | 21/11/2017 | Emissão de parecer pela Comissão de Legislação e Justiça sobre os recursos (2 dias úteis). (art. 120, §4º do RI) |
|  | 21/11/2017 | Designação de relator na Comissão de Orçamento e Finanças Públicas para emitir parecer sobre o projeto e as emendas (art. 120, §5º do RI) |
|  | 21/11/2017 | Encaminhamento do projeto ao relator da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. (art. 120, §5º do RI) |
|  | 28/11/2017 | Emissão de parecer pelo relator sobre o projeto e as emendas (5 dias úteis). (art. 120, §5º do RI) |
|  | - | Prorrogação de prazo dos relatores (3 dias úteis). (art. 80, §1º do RI) |
|  | 29/11/2017 | Votação do parecer pela Comissão de Orçamento e Finanças Públicas (5 dias). (art. 120, §5º do RI) |
|  | 29/11/2017 | Distribuição em avulsos do parecer da Comissão. (art. 120, §7º do RI) |
|  | 5 e 6/12/2017 | Projeto sobresta a pauta do Plenário (Art. 121 do RI) |
|  | 6/12/2017 | Encaminhamento à Comissão de Legislação e Justiça para parecer de redação final. (art. 52, I, *c* do RI) |
|  | 18/12/2017 | Emissão de parecer de redação final.pela Comissão de Legislação e Justiça (15 dias úteis) (art. 156 do RI) |
|  | 19/12/2017 | Apreciação e distribuição em avulsos do parecer de redação final. (art. 156, §1º do RI) |
|  | 20 a 27/12/2017 | Prazo para emendas de redação (5 dias úteis). (art. 156, §1º do RI) |
|  | 28/12/2017 | Devolução ao Prefeito para sanção - Proposição de Lei 91/2017 (art. 57, §2º da Constituição Federal e art. 53, §2º da Constituição Estadual e art. 159, I do RI) |

**Datas complementares:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Estimado****2018** | **Realizado****2017** | **ETAPAS** |
|  | 29/12/2017 a 22/1/2018 | Prazo para sanção (15 dias úteis). (art. 92 da LOMBH) |
|  | 29/12/2017 | Sanção do Prefeito |
|  | 30/12/2017 | Publicação da Lei nº 11.097/2017 |